**ESPLANAPP Atividades**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | Descrição | Precedência | Dias |
| A | Preparação da estrutura e conexão com GitHub | - | 5 |
| B | Criação do sistema de base de dados | A | 4 |
| C | Criação do sistema de rotas | B | 3 |
| D | Implementação da Interface e Layout com Bootstrap para responsividade | C | 10 |
| E | Implementação dos Models | D | 7 |
| F | Ajuste das Views e inserção de Webfonts e Fontwasome | D | 12 |
| G | Implementação dos Controllers | F | 14 |
| H | Implementação do menu, login e logout | G | 10 |
| I | Inserção do PHPMAILER (biblioteca de envio de emails) | H | 12 |
| J | Criação da tabela Produto\_Pedido para conexão entre o MENU e a MESA | G, D | 2 |
| K | Conclusão de todo o resto da lógica | J | 2 |
| L | Testes da versão alfa no back-end | J | 7 |
| M | Colocação da Aplicação no Servidor (Fazer uploads de atualizações através do FileZila) | J | 2 |
| N | Implementação do Backoffice e construção do CRUD na BD | G,D | 10 |
| O | Inserção do formulário para inserir produtos no backoffice para ficar visível no MENU | N | 3 |
| P | Implementação de mecanismo de recuperação de **Password no login** | O | 3 |
| Q | Inserir menu e mecanismos para pedido personalizado | P | 15 |
| R | Melhoramento e ajuste finais no design do Front-end | P | 7 |
| S | Testes da versão beta no front-end | R | 7 |
| T | Sistema de Logs com Datatables | S | 10 |
| U | Testes finais | T | 7 |
| V | Passar do modo desenvolvedor para modo produção | U | 2 |
| TOTAL | **22** | **Semanas** | **154** |