## Folha1
Tarefa | Descrição | Precedência | Dias
A | Preparação da estrutura e conexão com GitHub | - | 5
B | Criação do sistema de base de dados | A | 4
C | Criação do sistema de rotas | B | 3
D | Implementação da Interface e Layout com Bootstrap para responsividade | C | 10
E | Implementação dos Models | D | 7
F | Ajuste das Views e inserção de Webfonts e Fontwasome | D | 12
G | Implementação dos Controllers | F | 14
H | Implementação do menu, login e logout | G | 10
I | Inserção do PHPMAILER (biblioteca de envio de emails) | H | 12
J | Criação da tabela Produto_Pedido para conexão entre o MENU e a MESA | G,D | 2
K | Conclusão de todo o resto da lógica | J | 2
L | Testes da versão alfa no back-end | J | 7
M | Colocação da Aplicação no Servidor (Fazer uploads de atualizações através do FileZila) | J | 2
N | Implementação do Backoffice e construção do CRUD na BD | G,D | 10
O | Inserção do formulário para inserir produtos no backoffice para ficar visível no MENU | N | 3
P | Implementação de mecanismo de recuperação de Password no login | O | 3
Q | Inserir menu e mecanismos para pedido personalizado | P | 15
R | Melhoramento e ajuste finais no design do Front-end | P | 7
S | Testes da versão beta no front-end | R | 7
T | Sistema de Logs com Datatables | S | 10
U | Testes finais | T | 7
V | Passar do modo desenvolvedor para modo produção | U | 2
TOTAL | 22 | Semanas | 154